## Tabelle1
Aufgaben |  |  |  | 2018 |  |  | 2019 | [11 empty] | 2020 | [11 empty] | 2021 | [11 empty] | 2022
|  |  |  | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz
Phase 1 | bar: Apr to Dez
Literaturrecherche und schreiben des Kapitels | 2 | Begriffsklärungen
|  | 2.1 | Begriff 1
|  | 2.2 | Begriff 2
Literaturrecherche und schreiben des Kapitels | 3.1 | Theorie 1
Literaturrecherche und Schreiben des Kapitels | 3.2 | Theorie 2 | bar: Apr to Mai
Literaturrecherche und schreiben des Kapitels | 6.1 | Methodologie (Symbolischer Interaktionismus) | bar: Jun to Jul
Theoretische Annahmen | bar: Jun to Jul
Gegenstandsverständnis | bar: Jun to Jul
Methodischer Fokus | bar: Jun to Jul
Literaturrecherche und schreiben des Kapitels | 4 | Forschungsstand | bar: Apr to Nov
Schreiben des Kapitels | 1 | Einleitung | bar: Nov
Theorieartikel Schreiben | bar: Okt to Dez
Phase 2 | bar: 2020 Jan to 2020 Feb
Entwicklung des Leitfadens | bar: Jun to 2020 Feb
Rekrutierung der Interviewpaare | bar: Sep to 2020 Feb
Medientagebücher führen lasse | bar: 2020 Jan to 2020 Feb
Medientagebücher auswerten zur Vorbereitung der Interviews | bar: 2020 Jan to 2020 Feb
Führen der Interviews | bar: 2020 Feb
Transkription der Interviews
Schreiben des Kapitels | 6.2.2 | Erhebungsmethode | bar: 2020 Jan to 2020 Feb
Allgemeine Beschreibung | bar: 2020 Jan to 2020 Feb
Begründung der Entscheidung | bar: 2020 Jan to 2020 Feb
Beschreibung des Leitfadens | bar: 2020 Feb
Beschreibung der konkreten Vorgehensweise
Datenaufbereitung
Phase 2
Auswertung der Interviews
Schreiben des Kapitels | 6.2.1 | Sample
Schreiben des Kapitels | 6.2.3 | Auswertungsmethode
Allgemeine Beschreibung
Begründung der Entscheidung für die Grounded Theory
Beschreibung der konkreten Vorgehensweise
Artikel schreiben
Phase 4
Schreiben des Kapitels | 7 | Ergebnisdarstellung & Diskussion
Schreiben des Kapitels | 8 | Fazit
Überarbeitung der Einleitung
Gesamtüberarbeitung und Anpassung
Korrekturlesen
Phasen
Hauptkapitel schreiben
Unterkapitel schreiben
Sonstige Aufgaben
Artikel schreiben